Источник: ИС ПАРАГРАФ, 30.04.2010 11:36:56

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 94

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - План мероприятий).

2. В целях организационного обеспечения участия делегаций ветеранов войны из регионов республики на торжественных мероприятиях в дни празднования 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе Астане:

1) закрепить государственные органы и иные организации (по согласованию) за делегациями ветеранов войны регионов республики согласно приложению к настоящему постановлению;

2) государственным органам и иным организациям организовать встречи и проводы, культурную программу, медицинское, транспортное обслуживание, питание, а также создать условия для проживания на весь период пребывания делегаций в городе Астане.

3. Определить, что финансирование республиканских мероприятий по празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2010 год соответствующим государственным учреждениям - администраторам программ.

4. Акимам областей, городов Астаны и Алматы в месячный срок, на основании и со дня утверждения Правительством Республики Казахстан Плана мероприятий, утвердить соответствующие региональные планы по подготовке и проведению празднования 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и обеспечить их финансирование.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | К. Масимов |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 15 февраля 2010 года № 94

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан

65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941 - 1945 годов

| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы (тыс. тенге) | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организационные мероприятия, проводимые в Республике Казахстан по празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внести на рассмотрение Главы государства проект Указа Президента Республики Казахстан «О юбилейной медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», направленный на утверждение положения о медали, ее описания, а также определение категорий лиц для награждения ею (по Решению Совета глав государств СНГ от 10 октября 2008 года) | Проект Указа Президента Республики Казахстан | МО (созыв), МЮ, МЭБП, МТСЗН, ЦСОВ (по согласованию) | Февраль 2010 года | Не требуются | - |
| 2. | Изготовить юбилейные медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», удостоверения и футляры к медалям | Информация в МО | УДП (по согласованию), НБ (по согласованию) | 1 квартал 2010 года | 251 009,5 | РБ |
| 3. | По согласованию с ветеранскими организациями и местными органами военного управления подготовить представления в Администрацию Президента Республики Казахстан о награждении государственными наградами ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, активистов ветеранского движения, других граждан Республики Казахстан, внесших значительный вклад в увековечение памяти павших, военно-патриотическую работу, героико-патриотическое воспитание граждан, содействие ветеранскому движению, организацию юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (до 300 человек) | Представления в Администрацию Президента Республики Казахстан | Акимы областей, городов Астаны, Алматы, МО, ЦСОВ (по согласованию) | До 1 апреля 2010 года | Не требуются | - |
| 4. | Определить размеры единовременной материальной помощи и категории граждан для ее выплаты за внесенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Постановление Правительства Республики Казахстан | МТСЗН (созыв), МЮ, МЭБП, МФ | 1 квартал 2010 года | 4 384 035 | РБ |
| 5. | Оказать социальную поддержку отдельным категориям граждан, предусмотрев с 2010 года увеличение размера ежемесячного специального государственного пособия: - Героям Советского Союза, Кавалерам орденов Славы трех степеней - 130 месячных расчетных показателей; - Героям Социалистического Труда из числа участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов - 70 месячных расчетных показателей | Информация в МО | МТСЗН | 2010 год | 26 892 | РБ |
| 6. | Принять меры по дополнительным формам социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдов погибших (умерших, пропавших без вести) военнослужащих в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и тружеников тыла, проработавших не менее шести месяцев в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (оказание дополнительной материальной помощи, компенсация за оплату коммунальных услуг, обеспечение топливом и другие виды помощи, подписка на газеты и журналы, вручение продуктовых наборов, зубопротезирование, услуги бань и парикмахерских, услуги службы социального такси, экскурсионные туры, санаторно-курортное лечение) | Информация в МТСЗН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, в том числе: Акмолинской, Алматинской, Восточно- Казахстанской, | Апрель- май 2010 года | 4 756,1 222 089 634 500 | МБ |
|  |  |  | Павлодарской, Костанайской, Южно- Казахстанской, |  | 112 398,5 43 942,1 247 210 |  |
|  |  |  | Жамбылской, Актюбинской, Кызылординской, Атырауской, Мангистауской, |  | 85 697 417 000 10 920 27 429,6 7 589 |  |
|  |  |  | Северо- Казахстанской, Западно- Казахстанской, Карагандинской областей, городов Астаны, Алматы |  | 79 714 36 900 180 941,5 1 400 313 122 |  |
| 7. | Принять дополнительные меры по льготному обеспечению лекарственными препаратами участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Постановления акиматов | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, в том числе: Алматинской, Восточно- Казахстанской, Павлодарской, Жамбылской, Актюбинской, Западно- Казахстанской, Акмолинской областей | 2010 год | В пределах выделенных средств 18 415 24 800 15 499,7 512 27 000 4 500 198,8 | МБ Внебюд- жетные средства |
| 8. | Обеспечить приобретение жилья для участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, ранее не обеспеченных жильем | Постановления акиматов | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, в том числе: Алматинской, Восточно- Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской, Южно- Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Западно- Казахстанской областей | 2010 год | В пределах выделенных средств 53 500 630 800 405 000 150 000 9000 13 500 197 700 90 000 | МБ |
| 9. | Организовать ремонт жилья, в котором проживают участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Постановления акиматов | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, в том числе: Алматинской, Восточно- Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, Атырауской, Карагандинской, Северо- Казахстанской, Западно- Казахстанской, Акмолинской областей | 2010 год | В пределах выделенных средств 12 000 4 000 9 353,9 9 900 5 300 20 100 2 100 14 640 1 629,7 | МБ Внебюд- жетные средства |
| 10. | Обеспечить участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов бесплатный проезд (туда и обратно): - один раз железнодорожным и (или) воздушным транспортом по странам СНГ и территории Республики Казахстан; - на четыре поездки пассажирским автобусом по внутриобластному сообщению; - в течение мая месяца пассажирским автобусом по внутригородскому сообщению; - железнодорожным и (или) воздушным транспортом в города Астану и Москву на праздничные мероприятия, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, оплату расходов на питание и проживание в период пребывания в городах Астане и Москве, включая сопровождающих их лиц | Постановление Правительства Республики Казахстан | МТСЗН (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | 1 квартал 2010 года | 383 156 | РБ |
| 11. | Сформировать и обеспечить направление членов делегаций из регионов в город Астану для участия в мероприятиях, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Постановления акиматов, информация в МО | Акимы областей, города Алматы по согласованию с МТК и ЦСОВ | Апрель 2010 года | Не требуются | - |
| 12. | Организовать медицинское обследование ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, направляемых для участия в торжественных мероприятиях в составе делегаций от регионов | Медицинское обследование | Акимы областей, городов Астаны и Апматы, в том числе: Акмолинской, Атырауской, Западно- Казахстанской областей | Апрель 2010 года | В пределах выделенных средств 325 1 900 120 | МБ |
| 13. | Обеспечить членов ветеранских делегаций из регионов единой формой одежды (черный костюм, черное пальто (плащ), берет и галстук бирюзового цвета, белая рубашка, обувь черного цвета) | Информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, в том числе: Алматинской, Павлодарской, Актюбинской, Атырауской, Северо- Казахстанской, Западно- Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской областей | Апрель 2010 года | В пределах выделенных средств 1 000 2 400 2 000 1 440 900 1 360 1 100 | МБ Внебюд- жетные средства |
| 14. | Организовать медицинское обеспечение в пути следования и в местах проживания делегаций ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов из регионов | Информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, в том числе: Западно- Казахстанской области | 5-10 мая 2010 года | В пределах выделенных средств 443,46 | МБ |
| 15. | Организовать проведение совещания с представителями закрепленных за делегациями регионов министерств, ведомств и национальных компаний, обеспечивающих обслуживание делегаций и проведение мероприятий | Протокол Комиссии при Правительстве Республики Казахстан по подготовке и проведению празднования 65-ой годовщины Победы в ВОВ 1941- 1945 годов | МО, закрепленные госорганы | Март 2010 года | Не требуются | - |
| 16. | Обеспечить меры безопасности и общественный порядок в период проведения торжественных мероприятий и в местах проживания делегаций | Приказ МВД | МВД | 5-10 мая 2010 года | Не требуются | - |
| 17. | Обеспечить широкое освещение в СМИ празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, памятной мемориальной Вахты Памяти в День Памяти и Скорби 22 июня, публикации материалов в СМИ, открытие специальных рубрик, изготовление видеороликов, фильмов и альбомов, выпуск цикловых телепередач, интервью и телемостов, ретроспективный показ фильмов на республиканских и региональных телеканалах, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Медиа-план | МКИ, МО, акимы областей, городов Астаны и Алматы, в том числе: Алматинской, Восточно- Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Атырауской, | В течение 2010 года | 2 459,1 3 380 В пределах выделенных средств 4 200 3 700 8 690,9 2 500 7 000 1 752 750 | РБ МБ |
|  |  |  | Северо- Казахстанской, Западно- Казахстанской областей, городов Астаны, Алматы |  | 1 005,0 3 00 8 090 3 000 |  |
| 18. | Организовать выпуск юбилейных монет, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Постановление Правления НБ | НБ (по согласованию) | 1 квартал 2010 года | 1 750,03 | Смета расходов НБ |
| 19. | Организовать выпуск имиджевых материалов (календарей, плакатов, буклетов, другой полиграфической продукции, ленточек к ордену «Слава»), посвященных 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в рамках государственного социального заказа | Информация в МО | МКИ, МО, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 1 квартал 2010 года | 5 000 200 в пределах выделенных средств | РБ МБ |
| 20. | Оформление наружной рекламы и других атрибутов наглядной агитации, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, в том числе: Алматинской, Восточно- Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской, Атырауской, Северо- Казахстанской, Западно- Казахстанской областей, города Астаны | Март 2010 года | В пределах выделенных средств 1 200 500 700 6 000 4 000 1 500 9 420 200 | МБ |
| 21. | Завершить издание Книг Памяти (по Решению Совета глав государств СНГ от 10 октября 2008 года) | Информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, в том числе: Павлодарской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Северо- Казахстанской, Кызылординской областей | В течение 2010 года | В пределах выделенных средств 4 500 5 000 5 000 3 500 900 2 200 | МБ Внебюд- жетные средства |
| 22. | Организовать издание серии книг о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов казахстанских писателей, воспоминаний фронтовиков, сборников архивных документов | Информация в МО | МКИ | Апрель- сентябрь 2010 года | 15 008 | РБ |
| 23. | Организовать тематические фотодокументальные, книжные выставки и выставки художников Казахстана, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, в том числе: Алматинской, Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно- Казахстанской областей, города Астаны | В течение 2010 года | В пределах выделенных средств 232 50 12 300 2 500 280 500 | МБ |
| 24. | Провести в организациях образования и населенных пунктах литературные вечера, памятные часы, «Уроки Мужества», интерактивные занятия, спортивно-массовые, культурно-развлекательные и воспитательно-пропагандистские мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Информация в МО | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы, в том числе: Алматинской, Восточно- Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской, Северо- Казахстанской, Западно- Казахстанской, Мангистауской областей, города Астаны | Апрель- май 2010 года | 2 000 в пределах выделенных средств 3 044,1 38 100 2 050 100 10 000 3 369 10 174,6 1 299 80 | РБ МБ |
| 25. | Провести показы спектаклей, театральных представлений, посвященных тематике Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, в том числе: Алматинской, Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской Атырауской, Северо- Казахстанской, Западно- Казахстанской, областей, города Астаны | Апрель- май 2010 года | В пределах выделенных средств 1 350 1 444,6 150 1 200 4 500 4 000 3 000 3 000 | МБ |
| 26. | Провести Республиканский конкурс патриотической песни «Елім менің», посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Информация в МО | МКИ | Апрель 2010 года | 5 638 | РБ |
| Отдание почестей погибшим в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Провести благоустройство воинских захоронений, захоронений участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, ремонт и реставрацию памятников защитникам Отечества | Постановления акиматов | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, в том числе: Алматинской, Восточно- Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской, Атырауской, Северо- Казахстанской, Западно- Казахстанской областей | До 10 апреля 2010 года | В пределах выделенных средств 30 400 35 000 6 919 1 900 20 000 2 500 61 100 | МБ |
| 28. | Организовать церемонию возложения венков и цветов к Монументу Защитникам Отечества в городе Астане с участием Руководства страны и делегаций регионов (со звуковым и музыкальным сопровождением, выделением оркестров, Почетного караула, учащейся молодежи и личного состава столичного гарнизона) | Информация в МО | Аким города Астаны, МО, МВД, МЧС, МОН, МКИ, КНБ (по согласованию), РГ (по согласованию) закрепленные госорганы | 9 мая 2010 года | 1 300 77,70 | МБ РБ |
| 29. | Организовать возложение венков к памятникам и обелискам, на братские могилы воинов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, в том числе: Алматинской, Павлодарской, Актюбинской, Атырауской, Западно- Казахстанской областей | 8-9 мая 2010 года | В пределах выделенных средств 1500 100 700 1 000 185 | МБ |
| 30. | Подготовить предложения по сооружению в городе Астане «Государственного музея Защитников Отечества», оборудованию «Парка Победы» с установкой «Аллеи Славы» и размещением на ней бронзовых бюстов выдающихся казахских народных батыров, Героев Советского Союза и Халық Қаһарманы в едином архитектурном ансамбле с «Монументом Защитникам Отечества» | Информация в Правительство Республики Казахстан | МО (созыв), акимат города Астаны, АДСиЖКХ, МКИ, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию) | К 25 апреля 2010 года | Не требуются | - |
| 31. | Подготовить предложения по увековечению подвига воинов 100-й и 101-й отдельных казахских национальных стрелковых бригад, сформированных в городах Алматы и Актюбинске, предусмотрев: - сооружение Мемориалов и Памятных Знаков; - открытие Музеев; - подготовку сборника документов «Операция «Марс». Казахи в «Долине смерти»; внесение списков погибших, обнаруженных и захороненных российскими поисковиками в Республиканскую Книгу Памяти | Информация в Правительство Республики Казахстан | МО (созыв), акимы областей, городов Астаны, Алматы, МИД, МКИ | К 25 апреля 2010 года | Не требуются | - |
| 32. | Открытие Мемориала Славы в городе Усть-Каменогорске | Информация в МО | Аким Восточно- Казахстанской области | 2010 год | 83 200 | МБ |
| 33. | Открытие Музея в Панфиловском районе Алматинской области | Информация в МО | Аким Алматинской области | 2010 год | 2 609 | МБ |
| 34. | Сооружение в городе Костанае обелиска в честь ратного подвига воинов-костанайцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и тружеников тыла от благодарных потомков | Информация в МО | Аким Костанайской области | 2010 год | 5 000 | МБ |
| Организационные мероприятия, проводимые с 1 по 9 мая 2010 года |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Подготовить порядок размещения в гостиницах города Астаны членов делегаций из областей и города Алматы | Информация в МО | Аким города Астаны | Апрель 2010 года | Не требуются | - |
| 36. | Организовать встречу и проводы, размещение делегаций из областей, города Алматы в гостиницах города Астаны, транспортное обслуживание, вручение программ | План работы с делегациями | Аким города Астаны, закрепленные госорганы | 5-10 мая 2010 года | Не требуются | - |
| 37. | Организовать выступление духовых оркестров на железнодорожных вокзалах и в аэропортах в период прибытия и убытия делегаций | Информация в МО | Акимы областей, городов Астаны, Алматы, МО, МВД, РГ (по согласованию) | В дни отъезда и приезда | Не требуются | - |
| 38. | Провести в городе Астане торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Дню защитника Отечества с участием Руководства страны | Информация в МО | МКИ, МО, аким города Астаны государственные органы | 7 мая 2010 года | 103 149,77 800 | РБ |
| 39. | Провести торжественные собрания и концерты, праздничные шествия с участием студентов и учащихся учебных заведений, молодежных НПО, личного состава военных гарнизонов с привлечением ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и тружеников тыла в пунктах постоянной дислокации войск | Информация в МО | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, в том числе: Алматинской Павлодарской Жамбылской Западно- Казахстанской областей, города Астаны, города Алматы МО, МВД, МЧС, КНБ (по согласованию), РГ (по согласованию) | 7-9 мая 2010 года | В пределах выделенных средств 2 500 600 2 700 10 360 3 080 11 835 | МБ |
| 40. | Организовать проведение официального приема Министром обороны делегаций ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и ветеранов Вооруженных Сил с вручением единых памятных подарков (220 ветеранов ВОВ и 20 ветеранов ВС РК - 240 чел.) | Официальный прием | МО, аким города Астаны, закрепленные госорганы и нацкомпании | 7 мая 2010 года | 3 400,3 | РБ |
| 41. | Организовать проведение официальных приемов делегаций ветеранов руководством центральных государственных органов и национальных компаний, закрепленных за делегациями ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, с вручением им единых памятных подарков | Официальный прием | Закрепленные госорганы и нацкомпании ЦСОВ (по согласованию), в том числе: МФ, МЮ, МСХ, МЭМР, МТС, МКИ, МЭБП, АО «НК «КМГ», АО «НК «КТЖ» | 8 мая 2010 года | В пределах выделенных средств 714 2 672 2 136 207 697 192 682 4 000 4 073,47 | РБ Внебюд- жетные средства |
| 42. | Организовать проведение официального приема делегаций ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов Руководством государства с вручением юбилейных медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» и единых памятных подарков | Официальный прием | УДП (по согласованию, созыв), МО, закрепленные госорганы и нацкомпании | 9 мая 2010 года | В пределах выделенных средств | РБ |
| 43. | Организовать проведение официальных приемов ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов акимами областей, городов Астаны и Алматы с вручением юбилейных медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», единых памятных подарков и продуктовых наборов | Официальный прием | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, в том числе: Алматинской, Восточно- Казахстанской, Павлодарской, Южно- Казахстанской, Атырауской, Северо- Казахстанской, Карагандинской, Западно- Казахстанской областей | 9 мая 2010 года | В пределах выделенных средств 2 500 6 400 100 1 070 2 500 2 000 1 881 720 | МБ Внебюд- жетные средства |
| 44. | Организовать проведение праздничных фейерверков в городе Астане | Приказ МО | МО (созыв), аким города Астаны | 7, 9 мая 2010 года | 3 850 | РБ |
| Участие в мероприятиях, проводимых на территории стран СНГ и Евросоюза |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Проработать вопросы увековечения памяти казахских воинов в местах боев 100-й и 101-й отдельных казахских национальных стрелковых бригад на территории Тверской области, захороненных в 2005 - 2009 годах | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МО (созыв), МИД, МКИ, акимы областей, городов Астаны, Алматы | Март 2010 года | Не требуются | - |
| 46. | Сооружение Памятника на территории Тверской области в местах боев 100-й и 101-й отдельных казахских национальных стрелковых бригад в окрестностях города Ржева и Памятных Знаков на братских могилах казахских воинов, захороненных в 2005 - 2009 годах | Информация в МО | МИД, МКИ, акимы областей, городов Астаны и Алматы, в том числе: Актюбинской области | До конца 2010 года | В пределах выделенных средств 70 000 | МБ |
| 47. | Обеспечить согласование для посещения делегациями Республики Казахстан в период празднования 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов: - города Москвы для участия в параде, посвященном празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; - делегациями «Эстафета Памяти» городов-героев и городов воинской Славы, мест боев и захоронений воинов-казахстанцев на территории Российской Федерации, городов Республики Беларусь, Украины и стран Евросоюза; - делегацией «Эстафета Памяти» города Москвы для участия в 5-ой Международной акции «Мы - наследники Победы!» - поисковыми экспедициями для проведения архивно-розыскной работы в государственных военных архивах Российской Федерации и Республики Беларусь | Информация в МО | МИД (созыв), МО, акимы областей, городов Астаны Алматы, ЦСОВ (по согласованию) | Март- апрель 2010 года | Не требуется | - |
| 48. | Сформировать и организовать направление делегаций «Эстафета Памяти» для посещения мест боев и захоронений воинов-казахстанцев, городов-героев и городов воинской славы на территории Российской Федерации, городов Республики Беларусь, Украины и стран Евросоюза, для участия в 5-ой Международной акции «Мы - наследники Победы!» в городе Москве, в составе: - ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; - члены семей фронтовиков; - воины-интернационалисты; - ветераны и военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований; - курсанты, кадеты и воспитанники военных учебных заведений (РВШИ); - активисты молодежных НПО | Информация в МО | Акимы областей, городов Астаны, Алматы, ЦСОВ (по согласованию) МО, МИД, МВД, МЧС, МОН, МКИ, КНБ (по согласованию), РГ (по согласованию) | Mapт- декабрь 2010 года | Не требуются | - |
| 49. | Обеспечить оплату проезда, питания и проживания казахстанских делегаций: - делегаций «Эстафета Памяти» для посещения городов-героев и городов воинской славы, мест боев и захоронений воинов-казахстанцев на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины, стран Евросоюза; - поисковых экспедиций для проведения архивно-розыскной работы в государственных военных архивах Российской Федерации и Республики Беларусь | Приказы, постановления акиматов | МО, МИД, ЦСОВ (по согласованию), акимы областей и городов Астаны и Алматы в том числе: Алматинской, Павлодарской, Северо- Казахстанской областей | Апрель- октябрь 2010 года | МИД - в пределах средств бюджетной программы 005, в пределах, выделенных средств 2 500 2 207 800 | РБ МБ |
| 50. | Обеспечить направление в город Москву, оплату проезда, питания и проживания делегации Республики Казахстан для участия в 5-ой Международной акции «Мы - наследники Победы!» | Приказы, постановления акиматов | МО, МИД, МВД, МЧС, КНБ (по согласованию), РГ (по согласованию), МОН, МКИ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, в том числе: Жамбылской Алматинской Актюбинской Павлодарской Северо- Казахстанской Западно- Казахстанской | Май- октябрь 2010 года | МИД - в пределах средств бюджетной программы 005, в пределах выделенных средств 7 300 250 500 100 4 821 594,65 | РБ МБ |
| 51. | Организовать участие и оплату проезда, питания и проживания творческих коллективов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан в Международном фестивале армейской песни вооруженных сил государств-участников СНГ «Виват, Победа!»в городе Зеленограде Московской области | Приказы МО, МВД, МЧС, КНБ, РГ | МО (свод), МВД, МЧС, КНБ (по согласованию), РГ (по согласованию), МИД | Апрель- май 2010 года | 1 275 | РБ |
| Контроль за финансированием мероприятий подготовки и празднования 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Обеспечить контроль за финансированием и целевым использованием средств, выделенных на подготовку и проведение празднования 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МФ | 2010 год | Нe требуются | - |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МО - Министерство обороны Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан

РГ - Республиканская гвардия Республики Казахстан

АО «ФНБ «Самрук-Казына» - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

АО «НК «КМГ» - акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»

АО «НК «КТЖ» - акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

ЦСОВ - Центральный Совет Организации ветеранов Республики Казахстан

СНГ - Содружество Независимых Государств

ВС РК - Вооруженные Силы Республики Казахстан

СМИ - средства массовой информации

НПО - неправительственные организации

РВШИ - республиканские военные школы-интернаты

ВОВ - Великая Отечественная война

РБ - республиканский бюджет

МБ - местный бюджет

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 15 февраля 2010 года № 94

Закрепление государственных органов и иных организаций за

делегациями ветеранов войны из регионов республики

| № п/п | Наименование городов и областей | Государственные органы и иные организации Республики Казахстан, закрепленные за делегациями ветеранов войны |
| --- | --- | --- |
| 1. | город Астана | Министерство индустрии и торговли |
| 2. | город Алматы | Министерство культуры и информации |
| 3. | Акмолинская область | Министерство труда и социальной защиты населения |
| 4. | Алматинская область | Министерство образования и науки |
| 5. | Актюбинская область | Министерство охраны окружающей среды |
| 6. | Атырауская область | АО «Национальная компания «КазМунайГаз» |
| 7. | Жамбылская область | Министерство здравоохранения |
| 8. | Карагандинская область | Министерство туризма и спорта |
| 9. | Костанайская область | Министерство транспорта и коммуникаций |
| 10. | Кызылординская область | Министерство энергетики и минеральных ресурсов |
| 11. | Мангистауская область | АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» |
| 12. | Павлодарская область | Министерство экономики и бюджетного планирования |
| 13. | Восточно-Казахстанская область | Министерство юстиции |
| 14. | Западно-Казахстанская область | Министерство сельского хозяйства |
| 15. | Северо-Казахстанская область | Министерство финансов |
| 16. | Южно-Казахстанская область | Министерство внутренних дел |